## Feuil1
J - xx |  | Date
J - | 90 | 2024-10-13 | Validation des Juges-Arbitres par la Commission Ligue des Officiels Techniques (CLOT)
J - | 65 | 2024-11-07 | Création de la compétition sur le logiciel Badnet.
J - | 60 | 2024-11-12 | Constitution du dossier d'inscription par la Ligue en partenariat avec le Comité d'Organisation
Envoi du dossier par la Ligue à tous les Comités Départementaux et clubs de la Ligue
Mise en ligne sur le site de la Ligue et la page des réseaux sociaux dédiée
J - | 56 | 2024-11-16 | Date de prise en compte du CPPH à J-8 semaines comme référentiel pour tous participants aux Championnats Départementaux par Séries (J-21) et au Championnat de Ligue par Série (J-56).
Cette date de CPPH servira à définir les têtes de séries
J - | 28 | 2024-12-14 | Date fixée au calendrier de ligue maxi (J-4 semaines) pour organiser les Championnats Départementaux par Séries pour chaque Comité Départemental.
J - | 21 | 2024-12-21 | Chaque Comité a 15 jours (vendredi 23h59 dernier délai) après les Championnats Départementaux pour envoyer sa liste des qualifiés et des remplaçants.
Envoi par les comités de " la liste des représentants par comité " via l'Annexe 3 par mail à l'adresse suivante : directeur@badmintoncvl.fr
J - | 13 | 2024-12-29 | Date limite d'inscription par les clubs ou les joueurs directement (à réaliser via Badnet) => repêchage des remplaçants par comité si les qualifiés du comité concerné ne sont pas inscrits. En cas de places libres dans le tableau, les remplaçants seront intégrés au CPPH.
J - | 7 | 2025-01-04 | Date du tirage au sort, de la constitution des tableaux et de la réalisation de l'échéancier
J - | 5 | 2025-01-06 | Avec accord des Juges-Arbitres de la compétition, envoi des convocations aux clubs inscrits avec le plan (ou adresse )
J - | 4 | 2025-01-07 | Envoi des convocations
J = | 0 | 2025-01-11 | Championnat de Ligue par Séries
J + | 3 | 2025-01-14 | Le GEO principal importe via Badnet sur Poona le fichier des résultats de la compétition dans un délai de 3 jours suivant la compétition.
J + | 5 | 2025-01-16 | Le Juge-Arbitre Principal de la compétition rédige son rapport dans Poona et le transmet un délai de 5 jours suivant la compétition par courriel adressé au secrétariat de ligue secretariat@badmintoncvl.fr et copie au responsable de la prefiliere@badmintoncvl.fr
Dans tous les cas, le juge-arbitre doit conserver une copie du fichier des résultats de la compétition et une copie de son rapport
J + | 7 | 2025-01-18 | Les résultats sont alors pris en compte pour les classements fédéraux, sauf si l'instance compétente décide de ne pas valider les résultats.
J + | 30 | 2025-02-10 | Sans information contraire des instances ayant autorisé la compétition, le tournoi est homologué à J+30 au vu du rapport du Juge-Arbitre