## Feuil1
J-90 : | 90 | 2025-03-16 | Demande d’autorisation faite par la Commission Régional Jeunes en respectant le Cahier des Charges
J-65 : | 65 | 2025-04-10 | Création de la compétition sur le logiciel Badnet
J-60 : | 60 | 2025-04-15 | Constitution du dossier d’inscription par la Ligue
Envoi des informations de l’étape à jouer aux Comités et aux salariés de l’ETR.
- Toutes les informations seront disponibles sur la page Facebook de la ligue et sur la page Badnet de la Ligue.
- Le lien de la compétition sera également disponible sur les réseaux sociaux (Facebook de la Ligue).
J-30 : | 30 | 2025-05-15 | Date limite d’envoi des inscriptions.
J-15 : | 15 | 2025-05-30 | Date de prise en compte du CPPH et du rang via myffbad pour déterminer la valeur de chaque COMITE
Validation de la participation des comités
J-10 : | 10 | 2025-06-04 | Choix du format de la compétition et définition des têtes de série si nécessaire
Date du tirage au sort.
J-8 : | 8 | 2025-06-06 | Date de prise en compte du CPPH pour déterminer la hiérarchie des joueurs et des paires pour chaque comité.
J-8 : | 8 | 2025-06-06 | Avec l’accord des Juges-Arbitres, envoi par la Ligue du programme de la compétition
Programme des différents tours de la compétitions avec l’ordre des rencontres et des matchs pour chaque comités
J : | 0 | 2025-06-14 | Compétition